## Slide 1: IFRISSE 2021
FORMATION EN DU GENRE ET DEVELOPPEMENT
Genre et processus de projets : conception, planification, exécution, suivi et évaluation
OUOBA Clémentine OUEDRAOGO
Experte genre et développement
OUAGADOUGOU, novembre 2021

## Slide 2: Objectifs
Objectif général
Intégrer l'approche Genre dans toutes les étapes du cycle du projet
Objectifs spécifiques du cours
- Savoir décrire les méthodes et outils pour intégrer l'approche genre dans un projet
- Savoir faire une analyse, planification sensible au genre d'un projet de développement
Pré requis :
Avoir des notions sur les concepts et outils de base de l'approche genre et développement

## Slide 3: PLAN DE PRESENTATION
Rappel définitions du genre et de concepts associés
Cycle de vie d’un projet de développement
Outils, méthodes pour intégration de l’approche genre dans le cycle de vie d’un projet
Conditions préalables

## Slide 4: 1 Rappels
Le genre « est utilisé pour reconnaitre que des femmes et des hommes les relations qui existent entre eux sont prescrites par la société, déterminées par le contexte social, politique, économique et non par l’aspect biologique seulement. Etant donné que ces rôles ont été appris, ils peuvent changer ou être changés avec le temps… », Isidore Boutchue

## Slide 5: .
    Le genre comme méthodologie d’analyse
L’analyse de genre permet
l’identification et la déconstruction des stéréotypes liés au féminin et au masculin,
de questionner ainsi les normes qui conditionnent les rapports sociaux et qui contribuent à reproduire les inégalités de genre.
de mettre en évidence les rapports de pouvoir et les inégalités entre les femmes et les hommes tout en identifiant les besoins spécifiques et les répercussions sur l’aptitude et les possibilités de participation au développement des hommes et des femmes.

## Slide 6: .
Ce type d’analyse suppose la pleine participation des femmes et des hommes à l’identification des enjeux, contraintes et opportunités que les femmes et les hommes rencontrent dans un espace donné.
L’analyse de genre met en évidence les liens qui existent entre les inégalités de genre et les autres formes d’inégalités (intersectionnalité) et de clivages économiques, sociaux, culturels, politiques, au sein des sociétés et entre sociétés, notamment entre le Nord et le Sud.
Dès lors, elle s’inscrit dans une approche globale d’analyse critique des rapports sociaux et de transformation sociale.

## Slide 7: .
    Le genre comme approche du développement et outil de transformation sociale
L’approche de genre vise l’égalité des droits, des opportunités et d’accès aux ressources et de leur contrôle par les femmes et les hommes.
Ceci inclut l’égalité entre les sexes dans le domaine de la participation décisionnelle et politique, dans les sphères privée et publique.
L’approche genre et développement en visant une société plus juste et plus égalitaire, privilégie un développement centré sur l’humain, sur des relations égalitaires entre les femmes et les hommes, un développement durable et solidaire.

## Slide 8: /
L’approche et l’analyse de genre permettent l’accès à l’empowerment ou empouvoirement, qui signifie émancipation, renforcement des capacités, autonomie, prise de pouvoir.

## Slide 9: .
A retenir
L’approche genre, constituée d’un ensemble de concepts, de méthodes et d’outils permet l’analyse des différents attributs, des rôles et des relations entre les hommes et les femmes en vue de corriger les déséquilibres sur le plan social, économique, politique et culturel pour un développement durable et équilibré.

## Slide 10: /
ANALYSE DE GENRE
cherche à comprendre comment les communautés travaillent à partir de la perspective de relations entre les hommes et les femmes sur la base des types d’activités.
Différentes méthodes sont utilisées pour analyser les rôles de genre.
Cette analyse pose un certain nombre de questions et aide à comprendre les relations de genre à partir des facteurs suivants :
.

## Slide 11: .
Les rôles de genre,
La division sexuelle du travail,
Les relations de pouvoir,
L’accès et le contrôle différenciés,
Les facteurs d’influence
Les conditions et situations,
Les besoins de genre (besoins pratiques et intérêts stratégiques),
Les niveaux de participation,
Les possibilités de transformation.

## Slide 12: .
Les rôles de genre,
La division sexuelle du travail,
Les relations de pouvoir,
L’accès et le contrôle différenciés,
Les facteurs d’influence
Les conditions et situations,
Les besoins de genre (besoins pratiques et intérêts stratégiques),
Les niveaux de participation,
Les possibilités de transformation.

## Slide 13: .
2. Cycle de vie d’un projet de développement

## Slide 14: .
un projet est un ensemble d’actions planifiées qui visent à atteindre un résultat dans un délai, dans un espace et dans cadre budgétaire donné.

## Slide 15: Cycle d'un programme/projet
1- CONCEPTION (analyse de contexte, diagnostic, formulation, validation)
2- PLANIFICATION
3- MISE EN ŒUVRE
4- EVALUATION
Notes: Notes d’animation : Le cycle de vie d'un projet comprend 4 grandes étapes : La création du projet, La planification du projet; L'exécution du projet ;
La clôture du projet
Informations à donner :

## Slide 16: POURQUOI INTEGRER LE GENRE DANS LES PROGRAMMES ET PROJETS?

## Slide 17: aspects
Prendre en compte les différents rôles sociaux
Articuler les besoins pratiques et les intérêts stratégiques
Favoriser accès et contrôle des ressources
pour EGALITE cad
Transformation des rapports sociaux par et pour une plus grande égalité entre les sexes;
une plus grande appropriation du pouvoir des femmes et des hommes et
la pleine participation des femmes et des hommes en tant qu’actrices et acteurs de changement.

## Slide 18
Intégrer le genre dans le cycle de projet signifie se poser des questions à chaque étape du projet, depuis les contacts et études préalables jusqu’à l’évaluation du projet :
Sur l’implication, le rôle, la place des femmes et des hommes dans le projet et les interrelations entre hommes et femmes,
Sur les effets et les impacts du projet sur la situation des femmes et des hommes ; sur les inégalités entre femmes et hommes ;
Sur les processus d’évolution des rapports sociaux de sexe et d’autonomisation des femmes.

## Slide 19: /
L’intérêt d’adopter une démarche méthodologique d’intégration de la dimension genre est de :
accroître la participation efficace et efficiente des hommes et des femmes au développement,
et permettre de renforcer les mécanismes d'intervention et d’appui pour l’égalité et l’équité entre les sexes, à travers une approche intégrée à tous les niveaux de développement.

## Slide 20: .
3. Outils, méthodes pour intégration de l’approche genre dans le cycle de vie d’un projet

## Slide 21: Tableau récapitulatif de la démarche et des outils pratiques
ÉTAPE | MÉTHODE | OUTILS PROPOSÉS
Étape 1 Analyse du contexte, identification | Collecter des données selon le sexe (désagrégées) Analyser les acteurs Analyser la situation des hommes et des femmes (problèmes, besoins, contraintes, opportunités) | Les statistiques Les entretiens et les enquêtes Le profil d’activités L’horloge des activités journalières Le calendrier saisonnier Le profil/carte d’accès et contrôle des ressources Le profil socio-politique des femmes Le tableau des besoins pratiques/intérêts stratégiques La carte sociale Le diagramme de Venn

## Slide 22
ÉTAPE | MÉTHODE | OUTILS PROPOSÉS
Étape 2 Planification | Définir les priorités des hommes et des femmes Sélectionner les actions prioritaires et élaborer un plan d’action | La matrice des priorités Le plan d’action Le cadre logique sensible au genre
Étape 3 Mise en œuvre | Prendre les dispositions pour permettre aux hommes et aux femmes de participer aux activités du projet et d’en bénéficier | Questions clés pour intégrer le genre dans la mise en œuvre du projet
Étape 4 et 5 Suivi et évaluation | Analyser les résultats et les impacts du projet en tenant compte de la situation des hommes et des femmes | Indicateurs de genre Questions clés pour intégrer le genre dans le suivi évaluation du projet Matrice d’analyse du genre

## Slide 23
ANALYSE DU CONTEXTE

## Slide 24: .
Etape 1 - La collecte de données
L'équipe d'enquête recueille les données quantitatives et qualitatives désagrégées par sexe relativement aux aspects suivants :
  La division du travail
  Le partage des ressources et des bénéfices
  Le partage des pouvoirs et de la prise de décision
  Le partage des droits

## Slide 25: .
Etape 2- L’analyse des données
A effectuer par la population concernée, l’équipe projet/programme et une ressource spécialisée en approche GED.
Cette analyse permet d’identifier les causes des écarts ou inégalités observés dans l’étape 1, les facteurs d'influence et les impacts de ces écarts ou inégalités sur la vie des femmes, des hommes et de la communauté (les causes immédiates, intermédiaires et structurelles des inégalités liées au genre devraient pouvoir être identifiées à ce stade).

## Slide 26: /
Etape 3 - Le diagnostic des problématiques principales
L'équipe projet/ programme fait la synthèse des informations du tableau précédent et identifie les problématiques prioritaires. Cette troisième étape mène à la conception du programme ou du projet, puis à sa planification.
Les résultats de ce diagnostic serviront de base fondamentale à la rédaction du cadre logique.

## Slide 27
Etape 1 : Collecte de données |  |  |  | Etape 2 : Analyse des données |  |  |  | 
DIVISION DU TRAVAIL |  | Femmes/ Filles | Hommes/ Garçons | Écarts/ Inégalités observés | Causes et facteurs d’influence | Impact sur la vie des femmes | Impact sur la vie des hommes | Impact sur la vie des collectivités
Qui fait quoi ? Combien de temps par jour ? Outil: calendrier journalier | Travail productif (génère des revenus) |  |  |  |  |  |  | 
 | Travail reproductif (tâches familiales et domestiques) | Exemple : Les femmes effectuent 90 % des tâches ménagères | Exemple : Les hommes effectuent 10 % des tâches ménagères |  |  |  |  | 
 | Travail communautaire (vie de la communauté, réunions) |  |  |  |  |  |  | 
Les projets de développement antérieurs ont-ils eu des conséquences sur la division du travail ? Ont-ils permis une répartition plus équitable* du travail ? |  |  |  |  |  |  |  | 
Quels changements souhaitez-vous par rapport aux écarts/inégalités observés ? Immédiatement ? Dans 5 ans? Dans une génération ? |  |  |  | Pour chacun des changements souhaités, identifiez à quels besoins pratiques ou intérêts stratégiques ils répondent. Besoins pratiques : Intérêts stratégiques : |  |  |  | 

## Slide 28
Etape 3 : Le diagnostic des problématiques principales |  | 
Eléments les plus significatifs | Synthèse d'analyse par l'équipe sur les données collectées aux étapes 1 et 2 | Pistes de solutions suggérées par la population et l’équipe pour répondre à ces besoins, intérêts, causes et facteurs
Besoins pratiques des femmes |  | 
Besoins pratiques des hommes |  | 
Intérêts stratégiques des femmes |  | 
Intérêts stratégiques des hommes |  | 
Écarts entre f/h les plus importants |  | 
Causes immédiates des écarts entre f/h les plus importants |  | 
Causes intermédiaires des écarts entre f/h les plus importants |  | 
Causes structurelles des écarts entre f/h les plus importants |  | 
Facteurs d’influence les plus positifs pour susciter un changement au niveau de l'égalité entre les sexes* |  | 
Facteurs d’influence les plus susceptibles d’entraver le changement au niveau l'égalité entre les sexes |  | 
Forces et opportunités de la population pour le changement |  | 
Forces de l’équipe projet/programme pour susciter un changement |  | 
Hypothèses de risques |  | 

## Slide 29
PLANIFICATION

## Slide 30
La planification est un processus qui consiste à organiser (repartir) dans le temps et dans l’espace les réalisations projetées dans le cadre des projets et programmes.
Elle permet aussi de situer les responsabilités pour l’exécution des activités et les ressources à mobiliser.
La prise en compte du genre dans la planification du projet se base sur les informations collectées lors de la phase de diagnostic, et sur l'analyse causale des problèmes et les besoins identifiés. Les étapes qui font le lien entre le diagnostic et la formulation du projet sont les objectifs, les résultats attendus, les stratégies et les actions à entreprendre.

## Slide 31
Les outils utilisés peuvent être le cadre logique, le plan d’actions, la matrice des priorités, le diagramme de GANT.
Le cadre logique a pour objectif principal de permettre l'intégration de la dimension genre au sein des projets et programmes de développement par une double stratégie : l'intégration transversale et l'intégration spécifique. De ce fait, l’identification des objectifs et des résultats attendus que les activités et les indicateurs devront appliquer la double stratégie.

## Slide 32: L'approche intégrée du genre
Stratégie double d'intégration de la dimension genre
Transversale
Spécifique
1. Intégration des préoccupations femmes/hommes dans tous les programmes et politiques |  | 2. Activités visant spécifiquement à renforcer le pouvoir des femmes
Égalité |  | « Empowerment » des femmes Égalité
Résultats
Notes: Notes d’animation :
Informations à donner :
La stratégie transversale et la stratégie spécifique sont toutes deux essentielles pour favoriser l’atteinte de l’égalité entre les hommes et les femmes. Utilisées ensemble, elles ont le meilleur impact sur les populations cibles : on parle alors d’approche intégrée.
Par la stratégie transversale, on s’assure que les bénéfices profitent à tous les groupes de la population.
Par la stratégie spécifique, on s’assure que les groupes et les personnes les plus vulnérables, notamment les femmes et les filles, obtiennent plus de pouvoir et que les inégalités sociales sont réduites.

## Slide 33
Qu'est-ce que la double stratégie d'intégration de la dimension genre ?
Stratégie transversale : Requiert de prendre en compte les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des femmes et des hommes de la population cible et de s’assurer que les retombées bénéficieront de manière équitable à tous les groupes visés.
Stratégie spécifique : Inclut des résultats attendus qui visent directement la réduction des inégalités de pouvoir, l’autonomisation (économique, politique, etc.) des femmes, ou d'autres groupes marginalisés. La stratégie spécifique peut donc se traduire par le choix d’une ou plusieurs activités visant à réduire ces inégalités.

## Slide 34
Logique d'intervention | Résumé narratif | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources et moyens de vérification | Hypothèses (conditions nécessaires pour l’atteinte des résultats) Risques (facteurs négatifs internes ou externes qui peuvent affecter l’exécution du projet)
 | Objectif global |  |  | 
 | Objectifs spécifiques |  |  | 
 | Résultats |  |  | 
 | Actions prioritaires |  |  | 
 | Activités |  |  | 

## Slide 35: LE CADRE LOGIQUE SENSIBLE AU GENRE
Le cadre logique est un outil de planification qui permet de présenter de façon systématique et logique les objectifs d’un projet/programme et leurs liens de causalité, d’indiquer comment on peut vérifier si les résultats ont été atteints et de définir quelles sont les hypothèses, extérieures au projet/programme, qui peuvent influencer sa réussite.
En rappel, un projet est un ensemble d’actions planifiées qui visent à atteindre un résultat dans un délai, dans un espace et dans cadre budgétaire donné.

## Slide 36
1- Formuler des objectifs sensibles au genre
Il s’agit de prendre en compte les besoins de la femme et de l’homme dans la formulation des objectifs à plusieurs niveaux :
Objectif global
il faut s’assurer que le programme/projet va contribuer à long terme à l’élimination des inégalités sociales fondées sur le sexe.

## Slide 37
Objectifs spécifiques
la démarche consiste à prendre en compte les types d’objectifs spécifiques suivants:
réduire des disparités socio-économiques de genre (éducation, santé, emploi, revenus, participation à la prise de décision...),
réduire des inégalités structurelles fondées sur le sexe relatives aux rôles (productif, reproductif et communautaire) attribués à l’homme et à la femme et à leur statut social (accès, contrôle et participation),
créer un environnement socioculturel et institutionnel favorable au changement en direction de l’égalité et de l’équité de genre.

## Slide 38
Résultats
il s’agit :
des services accessibles pour la femme et pour l’homme,
des décisions prises avec la participation de la femme,
des femmes formées dans des domaines spécifiques,
des discriminations supprimées à l’endroit de la femme et de la petite fille,
des violences réduites à l’endroit de la femme et de la petite fille,
du cadre politique et juridique amélioré en vue de l’équité et de l’égalité de genre,
des mécanismes institutionnels de promotion de la femme et de l’égalité de genre renforcés.

## Slide 39
Activités qui peuvent contribuer à l’atteinte des résultats
il s’agit de :
mener des campagnes de sensibilisation en vue du changement des attitudes et des comportements par rapport aux rôles et statut sociaux attribués à l’homme et à la femme et à leurs fonctions sociales respectives,
conduire des sessions de formation pour les femmes dans des domaines spécifiques,
créer les conditions d’équité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes,
créer les conditions pour la prise en compte des besoins des hommes en santé de la reproduction,
mener des activités impliquant les hommes dans la promotion des femmes,

## Slide 40
élaborer les politiques, programmes et lois favorables à la promotion de la femme et/ou l’égalité et l’équité de genre,
créer les conditions de mise en œuvre/d’application des politiques, programmes et mesures législatives favorables à la promotion de la femme et/ou de l’égalité et l’équité de genre,
sensibiliser à l’utilisation systématique de l’approche genre en tant d’outil d’analyse sociale et d’intervention en matière de population et de développement,
former aux méthodologies d’intégration des questions de genre aux différents niveaux de programmation,
apporter un appui institutionnel pour le développement des capacités d’intervention de structures publiques et non gouvernementales exerçant dans le domaine de la promotion de la femme et de l’égalité de genre.

## Slide 41
2- Construire des indicateurs sensibles au genre
Un indicateur est un signe de changement qui permet de mesurer le changement. Il est utilisé pour assurer le suivi et l’évaluation du projet, et notamment pour mesurer le degré de réalisation des objectifs de départ du projet. Il est un outil de suivi.
Les indicateurs sensibles au genre doivent mesurer tant la situation des femmes que celle des hommes. Dès lors, l’élaboration d’indicateurs sensibles au genre va se faire à partir de variables relatives aux relations de genre.

## Slide 42
On distingue deux types d’indicateurs de genre :
Les indicateurs désagrégés par sexe / catégorie (ce sont les indicateurs utilisés habituellement, mais que l’on décompose par sexe ou groupe d’intérêt). Ex : pour une formation, l’indicateur ne sera pas « nombre participants ayant bénéficié de la formation » mais plutôt « nombre d’hommes et nombre de femmes ayant bénéficié de la formation »
Les indicateurs spécifiques pour mesurer la réduction des inégalités de genre / l’amélioration de la situation (empowerment) du groupe marginalisé (femmes…) et l’amélioration de sa participation. Ex : Amélioration de la mobilité des femmes, participation des femmes à la prise de décision dans le cadre du comité de gestion de l’eau, nombre de femmes au sein d’une association ou d’une coopérative…

## Slide 43: A GARDER EN MEMOIRE

## Slide 46: .
4. CONDITIONS ET PREALABLES A L’INTEGRATION DU GENRE DANS LES PROGRAMMES , PROJETS ET POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT

## Slide 47: .
Pour intégrer l’approche genre dans les politiques, les programmes et les projets de développement, il faut
d’abord initier à différents niveaux le personnel à l’approche genre ;
ensuite amener chaque cadre et employé e genré e , là où il elle est à porter ses lunettes genre pour analyser ses pratiques et celles de sa structure dans le but de percevoir les manquements et de définir des stratégies en termes des changements à opérer pour un développement juste et humain.

## Slide 48: .
Le GED, pour une application efficiente suppose trois niveaux de prise en compte: le niveau individuel, le niveau institutionnel et le niveau méthodologique.
1.1. Le niveau individuel
L’intégration du genre dans les activités suppose que nous soyons nous-mêmes « acquis à la cause » et que nous ayons conscience des questions de genre comme un enjeu de développement. Il s’agit pour l’individu, de bien comprendre le concept GED et d’être convaincu de la nécessité de son application.

## Slide 49: .
1.2. Le niveau institutionnel
Le deuxième niveau d’application du GED concerne les institutions dans lesquelles nous travaillons. Une institution doit reconnaître que le GED est un facteur de développement important qui peut avoir des répercussions sur ses objectifs de développement.
Il faut pour cela :
Une politique GED de l’organisation ;
L’engagement, l’appui des supérieurs pour les questions d’intégration du GED ;
La disposition de l’expertise et des ressources en genre ;
La sensibilisation à la question GED dans l’organisation toute entière ;
La formation GED du personnel.

## Slide 50: .
1.3. Le niveau méthodologique
L’application du GED nécessite de :
Bien comprendre les concepts du GED ;
Maîtriser les outils d’analyse du GED ;
Adopter la démarche du mainstreaming ;
Dépasser les « Projets pour femmes » en favorisant l’intégration des questions liées au GED dans tous les programmes et projets.

## Slide 51: .
Il est indispensable pour qu’une politique, un programme ou un projet intègre le genre, que l’on tienne compte d’un certain nombre de préalables :
La prise en compte du genre doit être un principe de base ;
La participation active des hommes et des femmes en leur garantissant des espaces et en tenant compte de leurs apports ;
Tenir compte du fait que les processus de changement ne vont pas nécessairement coïncider avec les rythmes et les temps définis dans les objectifs des projets ;
Les actions et stratégies à mettre en place doivent essayer de réduire la charge de travail des femmes, qui à cause de leur surcharge de travail, participent plus difficilement aux actions que les hommes ;
Pour obtenir un changement de la position des femmes, il est fondamental d’impliquer les hommes et élaborer avec eux une approche afin d’identifier les causes structurelles d’inégalité qui existent entre les sexes ;
Tenir compte des spécificités socio-culturelles des milieux d’intervention.

## Slide 52: CONCLUSION
Les stratégies de mise en œuvre des programmes et projets doivent privilégier les approches participatives qui permettent d’opérationnaliser la « relation égalité-développement » et d’y inclure la participation des femmes à la décision et à l’exécution des actions.
Pour Claudy Vouhé, l’approche GED propose d’aborder le développement d’une autre façon « en partant de et en allant vers la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes ». Elle poursuit en affirmant que « si les relations de pouvoir entre et parmi les groupes d’acteurs impliqués à différents niveaux sont évacuées dans le diagnostic des problèmes de l’institutionnalisation du genre, elles ne feront pas partie des solutions ».

## Slide 54
Le genre ne concerne pas seulement les femmes, c’est un enjeu qui nous concerne toutes et tous !
Si notre analyse de base et notre planification de projet ne commencent pas par une image complète de la situation économique, sociale, politique et culturelle, nos interventions et nos programmes ne pourront alors réaliser tout leur potentiel.
Notre monde doit être un monde de justice et de paix pour un développement durable, participatif et équitable. Tout le monde doit y œuvrer sans discrimination aucune : femmes, hommes, jeunes, adultes, personnes âgées, personnes vivant avec un handicap, toutes catégories socio - professionnelles.

## Slide 55
Bibliographie
- Caren Levy, DPU, P-S Delopment Unit: la Toile de l'Institutionnalisation du genre
- Guide pour l'intégration du genre dans les projets de développement, Association Tanmia.ma
- Genre et Planification communale: expériences du Bénin, du Mali et du Niger, SNV et KIT 2007
- Fiches pédagogiques, genre et développement, F3E, 2010
http://www.genre en action.net
http://www.genre en action.net
http://www.genre action.net

## Slide 56: .
Merci de
votre très aimable attention
Présent