## Slide 1: ECUE 2: Programmes et projets de santé : concepts, cadres et outils, suivi- évaluation
Professeur Laurent T. OUEDRAOGO

## Slide 2: Contenu
Approche projet et programme
Suivi-évaluation des programmes et projets de santé
Outils de gestion des programmes et projets de santé

## Slide 3: Définitions de concepts

## Slide 4: Programme
Selon Pineault et Davely, un programme est un ensemble organisé, cohérent et intégré d’activités et de services réalisés simultanément ou successivement, avec les ressources nécessaires dans le but d’atteindre des objectifs déterminés, en rapport avec des problèmes de santé précis et ce, pour une population définie

## Slide 5: Programme
Un programme de santé comprend trois parties
  Les résultats en matière de santé à atteindre : ce sont les objectifs de santé
  Les activités requises pour atteindre ces objectifs (amélioration, promotion de la santé)
  Les ressources nécessaires pour mener ces activités
À partir d’un programme de santé, on peut tirer plusieurs projets de santé.

## Slide 6: Projet
Un projet est un ensemble de ressources et d’activités fournies par un organisme ou un groupe, afin de produire, dans des délais et selon un budget bien défini un certain nombre de résultats concrets permettant d’atteindre un but particulier
Tout comme le programme, un projet est un ensemble de composantes interdépendantes constituées en partie de personnes et des organisations dont l’objet est d’atteindre des résultats

## Slide 7: Projet
Un projet présente trois contraintes de base :
  Contraintes de résultats : il faut des résultats concrets
  Contraintes de délais : les résultats doivent être produits dans un délai déterminé
  Contraintes de budget : les résultats doivent être produits avec une enveloppe budgétaire définie

## Slide 8: Projet
L’architecture d’un projet se présente comme suit :
  La finalité = objectifs du projet
  Les buts = résultats attendus à la fin du projet
  Les extrants = biens livrables
  Le processus = structures des actions
  Les intrants = ensemble des ressources

## Slide 9: Projet
Le projet se distingue dans le travail de routine par trois caractéristiques essentielles :
  Le travail est unique : un domaine spécifique
  L’organisation est nouvelle : les ressources sont organisées d’une façon nouvelle
  Le changement est unitaire et doit être observé dans les délais fixés

## Slide 10: Différence entre programme et projet
Programme | Projet
Les résultats à réaliser sont souvent nombreux. Un programme peut avoir plusieurs objectifs (résultats) dont les délais de réalisation sont différents | Un résultat (objectif) à atteindre dans un délai précis, fixé à l’avance
Les nombreuses activités n’ont pas toujours de liens entre elles | Il existe une logique entre les activités et les extrants d’une part et une logique entre les activités et les ressources
Les ressources, souvent nombreuses, ne sont pas toutes acquises à l’avance | Les ressources sont définies et mobilisées dès le début du projet. Les résultats doivent être obtenus avec une enveloppe budgétaire définie
L’horizon de réalisation n’est pas toujours défini | Le temps imparti est précisé et l’horizon est défini
Un programme peut être un ensemble de projets | Un projet peut être une partie d’un programme

## Slide 11: Approche projet - Approche programme

## Slide 12: Approche projet - Approche programme
En matière de santé, ce qu’attendent les populations, c’est la réponse adéquate à leurs besoins
Comme nous l’avons vu, les déterminants de la santé sont nombreux de même que leurs interactions
Pour organiser la réponse aux besoins de santé des populations il faut dans un premier temps procéder à une planification

## Slide 13: Approche programme
Cette approche de planification et de gestion vise à produire plusieurs résultats prenant en compte plusieurs déterminants de la santé
Tout naturellement, une telle démarche ne peut se faire dans un bref délai
Il faudra une longue période et de nombreuses ressources pour produire le changement de l’état de santé souhaité
Opter pour l’approche programme dans la résolution des problèmes de santé, c’est opter d’avoir une vision globale de la santé des populations.

## Slide 14: Approche projet
Contrairement à l’approche programme, l’approche projet dans la réponse aux besoins de santé peut être considérée de fragmentaire
Ici, l’intervention vise un résultat spécifique, insuffisant pour produire un changement global
L’approche par projet est une nouvelle organisation du travail dans un contexte donné où les opérations sont surtout des projets :
  le programme de SMI peut être constitué de projet de nutrition, de vaccination, de lutte contre les maladies diarrhéiques, etc.

## Slide 15: Outils de gestion de programmes
Les programmes se composent de plusieurs projets interconnectés qui, lorsqu'ils sont combinés, permettent d'atteindre un objectif plus vaste et à long terme
Par conséquent, les outils de gestion de programme doivent comporter des fonctionnalités avancées pour effectuer le suivi des projets à un plus haut niveau afin de voir comment chaque projet interagit avec les autres.

## Slide 16: Outils de gestion de programmes
Ces outils peuvent inclure :
  Tableaux de bord
  Rapports
  Diagrammes de Gantt
  Fiches de temps
  Algorithme décisionnel,
  Ordinogramme,
  PERT (Program Évaluation and Review Technique)
  Diagramme de Mile stone

## Slide 17: Outils de gestion de projets
Les outils utilisés pour la gestion de programmes peuvent être utilisés pour la gestion de projet
Dans le cas des projets, le chef de projet devra en outre utiliser le cadre logique qui présente une vue d’ensemble du projet

## Slide 18: Architecture du cadre logique de projet
 | Description (logique d’intervention) | Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) | Sources de vérification | Hypothèses
Objectif global (Finalité) |  |  |  | 
But (objectif spécifique) |  |  |  | 
Produit (Résultat attendu) |  |  |  | 
Activités |  |  |  | 
 |  |  |  | Conditions préalables

## Slide 19
 | Description | Description et apports extérieurs | Moyens/sources de vérification | Hypothèses de travail et conditions préalables
Objectif d’ensemble | L’objectif auquel le projet contribuera. L’objectif peut être fixé par le pays, un bailleur de fonds, une ONG, etc. |  |  | 
Objectif du projet | L’objectif qui sera atteint à la fin du projet | Description de l’objectif du projet en termes de qualité, quantité, durée, et localisation possible | La source dans laquelle les données seront trouvées pour vérifier si les indicateurs ont été réalisés. Ceci s’obtient généralement de rapports et autres documents. | Toutes les conditions qui doivent être remplies pour que l’objectif de projet contribue à l’objectif d’ensemble, mais qui doivent être réalisées par d’autres parties que les partenaires du projet. Celles-ci sont hors de l’influence du projet.
Résultats | Les objectifs qui seront atteints pendant la durée du projet. Il y en aura presque toujours plus d’un. | Description des résultats du projet en termes de qualité, quantité, durée, et localisation possible. | La source dans laquelle les données seront trouvées pour vérifier si les indicateurs ont été réalisés. Ceci s’obtient généralement de rapports et autres documents. | Toutes les conditions qui doivent être remplies pour que l’objectif de projet soit réalisé, mais qui doivent être réalisées par d’autres parties que les partenaires du projet. Celles-ci sont hors de l’influence du projet.
Activités | Ce qui sera fait pour atteindre les résultats – à détailler pour chacun d’eux. | Moyens ou ressources nécessaires pour entreprendre les activités |  | Toutes les conditions qui doivent être remplies pour que les activités du projet réalisent les résultats du projet, mais qui doivent être réalisées par d’autres parties que les partenaires du projet. Celles-ci sont hors de l’influence du projet.
 |  |  |  | Les conditions qui doivent être remplies pour que les activités soient mises en œuvre

## Slide 20: Suivi-évaluation des programmes et projets de santé

## Slide 21: Le suivi
Le suivi est un processus qui consiste à observer, surveiller et analyser périodiquement, régulièrement ou continuellement le déroulement des activités dans le but de s’assurer qu’elle permet d’obtenir les résultats escomptés, dans les conditions prescrites et d’apporter les correctifs nécessaires en cours d’opération
Le suivi est également la collecte, l’analyse et l’utilisation systématique et continue d’informations en vue de la prise de décision dans la gestion d’un projet ou d’un programme
Le suivi fait partie intégrante de la gestion au jour le jour.

## Slide 22: Le suivi
Il permet d’avoir des informations pour identifier et résoudre les problèmes de mise en œuvre et d’évaluer l’avancement du projet par rapport à la programmation.
Le suivi
  Porte sur les activités de gestion systématique
  Compare l’évolution du projet avec la planification pour déceler des mesures correctrices
  Intervient à tous les niveaux de la gestion
  Utilise des rapports formels et la communication informelle
  Met l’accent sur les ressources, les activités et les résultats du cadre logique du projet

## Slide 23: Objectifs du suivi de la mise en œuvre
De façon générale, c’est comparer les réalisations aux prévisions en rendant possible une mise en évidence des écarts, en tenant compte des objectifs et des résultats du projet

## Slide 24: Objectifs du suivi de la mise en œuvre
Les objectifs spécifiques du suivi sont de :
  renforcer la capacité des parties prenantes locales du projet de réfléchir, d’analyser, de proposer des solutions et d’agir ;
  apprendre, réajuster et agir en prenant les mesures correctives qui s’imposent pour obtenir des résultats comme ajouter et supprimer des activités ou changer sa stratégie ;
  rendre des comptes à tous les niveaux : collectivité, organisation et personnes chargées de la mise en œuvre et du financement du projet ;
  célébrer les réussites et les mettre à profit.

## Slide 25: Objectifs du suivi de la mise en œuvre
En général, le suivi comporte deux modalités :
  le suivi du processus qui permet par le rapprochement des moyens des objectifs atteints, de générer l’information sur le progrès et les modalités d’accomplissement des activités
  le suivi de l’impact destiné à examiner l’impact des activités du projet sur les objectifs
le suivi peut porter également sur le contexte du projet, à partir des hypothèses de base formulées dans le cadre logique du projet

## Slide 26: Principes du suivi de la mise en œuvre

## Slide 27: Le suivi du processus
Il consiste à s’assurer que les fonctions, les activités et les tâches sont accomplies conformément aux normes fixées ou tout simplement aux prévisions
Il met en relation les intrants et les extrants, autrement dit l’utilisation des ressources et la production des services et biens
On utilise ici des indicateurs propres à la gestion du projet (niveau intrants et extrants) qui permettent le suivi au jour le jour
On appelle ces indicateurs également des indicateurs de processus

## Slide 28: Le suivi de l’impact
Il s’agit ici de suivre les effets du projet sur les bénéficiaires
On suit la réalisation des objectifs et du but du projet
Pour cela, on utilise des indicateurs d’impact qui mesurent la quantité et la qualité des résultats obtenus par le projet

## Slide 29: Mécanisme des différents types de suivi

## Slide 30: Suivi de l’état d’avancement des activités
Le suivi de l’état d’avancement des activités sera effectué périodiquement et consistera à :
Vérifier que les tâches devant être terminées le sont, et cela selon les spécifications
Évaluer l’état d’avancement des tâches non terminées et prévoir le temps requis, au moment du rapport, pour les achever
Effectuer un suivi et une mise à jour de l’échéancier du projet
Prendre les actions correctrices

## Slide 31: Exemple de rapport sur l’état d’avancement des activités
Auteur du Rapport : |  |  | Date du rapport: |  | 
Activités | % complété | Date de fin selon la planification | Date effective de fin ou prévue | Effet sur l’échéancier (écart) | Action à entreprendre
A1 |  |  |  |  | 
A2 |  |  |  |  | 
An |  |  |  |  | 

## Slide 32: Suivi des coûts
Le processus de suivi des coûts sera réalisé selon une périodicité qui est fonction de la durée du projet. Il consistera à :
  Vérifier le coût réel des tâches ;
  Évaluer le coût des tâches en cours de réalisation et prévoir le coût additionnel pour leur achèvement au moment du rapport
  Effectuer un suivi et une mise à jour du calendrier des déboursés du projet ;
  Effectuer l’analyse de la valeur réalisée
  Prendre les actions correctrices

## Slide 33: Exemple de rapport de suivi des coûts
Auteur du rapport : |  |  |  |  | Date du rapport : | 
Activités | % complété | Coût selon planification | Coût réel du travail réalisé | Écart | Coût de terminaison du travail | Coût révisé
A1 |  |  |  |  |  | 
A2 |  |  |  |  |  | 
An |  |  |  |  |  | 

## Slide 34: Planification de la mise à disposition de l’information
Les informations issues du suivi de la mise en œuvre doivent être partagées aux acteurs du projet/programme
La planification de la mise à disposition de l’information consiste à prévoir les formes et les périodes de mise à disposition des informations collectées dans le cadre du suivi.

## Slide 35: Présentation de l’information écrite
Rapports | Objets | Périodicité | Auteurs | bénéficiaires
Rapport sur l’état d’avancement | Expliquer l’état d’avancement | Selon la durée du projet ou sur demande | Gestionnaire du projet | Client, gestionnaire du projet
Rapport sur le suivi des coûts | Vérifier le % de dépassement des coûts | Selon la durée du projet ou sur demande | Responsable financier | Gestionnaire du projet
Rapport de contrôle de qualité | Vérifier l’objectif d’atteinte de qualité, assurer la qualité | Selon le plan établi | Responsable de l’activité | Gestionnaire du projet
Rapport d’activités | Selon les besoins | Selon les besoins | Responsable de l’activité | Gestionnaire du projet
Rapport de fermeture du projet | Faire l’état du déroulement du projet | A la fin du projet | Gestionnaire du projet | Client, gestionnaire du projet

## Slide 36: Information orale
Dans le cadre du suivi, des réunions peuvent être planifiées selon une périodicité qui sera fonction de la durée du projet
Ces réunions sont des cadres d’échange d’informations et de discussions sur les résultats et les perspectives pour le projet

## Slide 37: Utilisation des résultats du suivi

## Slide 38: Utilisation des résultats du suivi
Le système de suivi permet de générer des données qui seront traitées
Ces données traitées permettront de mesurer les indicateurs
Cette mesure d’indicateur pourra faire ressortir sur le tableau de bord des écarts par rapport à la situation désirée
Cet écart va permettre selon la phase du cycle de projet d’utiliser les indicateurs pour des prises de décisions

## Slide 39: Pendant la phase de réalisation
Recherche des causes
  Une fois le problème identifié, il faut en rechercher les causes
  Les résultats de cette recherche dépendent beaucoup de l’esprit de créativité et de la lucidité du gestionnaire du projet ou de l’équipe de coordination
Choix de la cause principale du problème
  Il s’agit, à partir de critères de choix objectifs, de déterminer la cause apparemment la plus importante du problème
  Il peut être utile de valider cette cause sur le terrain en allant confronter les écarts observés à la réalité sur le terrain

## Slide 40: Pendant la phase de réalisation
Recherche de solutions
  Une fois la cause principale identifiée, il faut rechercher les solutions
  Il faut ici également de la lucidité et de la créativité.
Choix de la solution
  Le plus souvent, pour un même problème, il peut exister plusieurs solutions
  Il faut alors s’appuyer sur des critères préalablement établis pour choisir la solution pertinente et réalisable.
Réalisation de la solution
  La réalisation de la solution devra à son tour être planifiée, suivie et contrôlée
  Il faudra s’assurer que l’indicateur est modifié et qu’il s’agit d’une modification attendue, synonyme d’amélioration de la situation

## Slide 41: Pendant la phase de terminaison
Les écarts constatés vont servir à évaluer le succès ou non du projet
Cette évaluation devra être nuancée par l’examen des indicateurs de risques associés au projet et les impacts ou conséquences de ceux-ci
Il faut également examiner les indicateurs de fonctionnement et de rendement afin de se faire une idée respectivement :
  de l’efficacité (degré d’atteinte des objectifs)
  et de l’efficience (performance dans l’utilisation des ressources).

## Slide 42: Le système de suivi

## Slide 43: Éléments de mise en place
La mise en place d’un système de suivi comporte onze étapes :
  Définition des objectifs du système de suivi
  Identification des questions liées au suivi
  Sélection des indicateurs
  Collecte des données pour le suivi
  Définition des critères d’évaluation
  Analyse des données
  Mise en place des systèmes d’information et de présentation
  Définition des responsabilités
  Établissement un système de prise de décision réactif
  Production des rapports
  Maintien du système de suivi

## Slide 44: Définition des objectifs du système de suivi
Les objectifs du système de suivi dépendent de la capacité du projet à répondre aux questions suivantes :
  Qui a besoin de l’information ?
  De quelle information a-t-on besoin ?
  Qui devrait participer à la conception ?
  Comment l’information sera-t-elle collectée, analysée et présentée ?
  Quel est le degré de précision nécessaire ?
  Quelles seront la répartition dans le temps et la fréquence de collecte et d’analyse de l’information ?

## Slide 45: Identification des questions liées au suivi
Une fois les objectifs de mesure de chaque activité clarifiés, il faut se demander qui a besoin de connaître quelle information ?
On devra s’interroger sur les progrès à réaliser pour atteindre les objectifs, en associant les cibles, notamment :
  la direction du projet et son personnel
  les opérateurs sous-traitants
  les communautés impliquées
  les partenaires impliqués

## Slide 46: Sélection des indicateurs
Une tâche importante pour répondre aux questions du suivi est de définir les indicateurs de mesure
L’indicateur est une donnée informationnelle, une unité de mesure de l’évolution des processus, des impacts et des performances
Les indicateurs mesurent la performance du projet
Ce sont des outils pour un travail de suivi
Ils favorisent la transparence, les échanges et la valorisation de l’action réalisée

## Slide 47: Collecte des données pour le suivi
Plusieurs méthodes de collecte existent
  Enquêtes de terrains ou auprès de cibles
  Dossiers de projets et tableaux de bord périodiques
  Méthodes participatives, notamment l’évaluation participative
  Entretiens semi structurés, réunions, discussions, ateliers
  Tests d’efficacité d’un programme ou d’une composante
  Vérifications ponctuelles ou études périodique

## Slide 48: Analyse des données
Il s’agit de détecter, de manière fiable, si un changement s’est opéré, par le recours à des méthodes statistiques, simples mais assez puissantes pour être utilisées
Autant que possible, faire l’analyse aux différents niveaux de gestion du programme en faisant participer les utilisateurs
Dans la mesure du possible, faire l’analyse en temps réel

## Slide 49: Mise en place de système d’information et de présentation
Le système d’information est un système de collecte de l’information et d’organisation des flux d’informations pour répondre aux impératifs de la prise de décision et d’ajustement.

## Slide 50: Définir les responsabilités
L’efficacité du système de suivi dépend de l’utilisation et de l’exploitation optimale du système mis en place, ce qui requiert une définition et une description des tâches et responsabilité :
  qui collectera les données ?
  qui traitera les données ?
  qui présentera les résultats ?
  comment le système d’information sera-t-il coordonné ?

## Slide 51: Établissement d’un système de prise de décision réactif
L’information provenant du système de suivi doit servir à:
  prendre des décisions appropriées, ou agir lorsque la performance tombe en deçà d’un niveau acceptable ;
  examiner ce qui s’est mal passé et pourquoi ?
  ajuster les objectifs, en hausse ou en baisse
  améliorer les activités d’un projet en cours ou apporter des changements

## Slide 52: Établissement d’un système de prise de décision réactif
Il s’agit aussi de :
  concevoir de nouvelles activités et réviser ou abandonner celles qui existent, sur la base de l’évaluation, du suivi
  organiser des discussions rétroactives avec les participants intéressés par les résultats du suivi
  stocker les données comme base de référence pour les examens et évaluation ultérieurs

## Slide 53: Production de rapports
Rapport de l’avancement :
  Il s’agit de se réunir régulièrement pour vérifier l’avancement du projet par rapport à la programmation.
  Cela peut être une occasion de présenter et discuter des rapports écrits ou simplement de procéder oralement à une évaluation rapide des questions et des problèmes qui se posent

## Slide 54: Production de rapports
Les rapports d’avancement du projet
  Ce sont des résumés périodiques de l’avancement du projet intégrant des informations clés basées sur les indicateurs physiques et financiers inclus dans le cadre logique
  Le contenu du rapport peut être le suivant :
    Identification de la période couverte par le rapport
    État du projet dans chacune des trois dimensions suivantes : technique, temps et coût ; les outils qui permettent de décrire ces dimensions sont le tableau de suivi du projet, le diagramme de Gantt, le tableau de suivi budgétaire ;
    Explication des écarts, des problèmes rencontrés et des mesures prises
    Problèmes nécessitant l’intervention des supérieurs et recommandations
    Problèmes susceptibles de survenir durant la prochaine période et identification des mesures préventives ou de secours
    Décisions prises et recommandations à la haute direction
    Plan d’exécution détaillé de la prochaine étape.

## Slide 55: Maintien du système de suivi
La mise en place et l’exécution du plan de suivi doivent être prévues dans le projet
Les ressources nécessaires doivent en conséquence être dégagées pour cela

## Slide 56: Composantes et critères de qualité d’un système de suivi

## Slide 57: Composante d’un système de suivi
Un système de suivi efficient suppose :
  L’existence de plans de travail définis et prêt à l’emploi
  La description des fonctions et des postes de chaque acteur de suivi et de la mise en œuvre
  La définition précise des indicateurs de suivi
  L’élaboration de tableaux de bord
  L’élaboration de manuels de gestion et de procédures

## Slide 58: Le plan de travail
C’est un outil de gestion opérationnel qui peut se présenter sous forme de plans d’action périodiques (mensuel, trimestriel ou annuel), de diagramme de Gantt ou de réseaux d’activités (réseau PERT).
Le plan de travail doit préciser :
  Les activités et tâches assignées au personnel ;
  Le détail et l’étendue des services à fournir ;
  Les bénéficiaires des services et le lieu de fourniture des dits services ;
  Le moment où les services doivent être fournis.

## Slide 59: Le plan de travail
Le plan de travail comprend :
  Des emplois périodiques indiquant à quel moment certains évènements auront lieu ;
  Des calendriers indiquant les dates précises d’activités et l’endroit où elles auront lieu ;
  Des listes de services à réaliser, par différentes unités administratives ;
  L’aperçu annuel des activités

## Slide 60: La description des fonctions
Le projet doit avoir défini et décrit les emplois, sous les aspects suivants :
  Les fonctions dont il convient de s’acquitter ;
  Les relations hiérarchiques et fonctionnelles, en ce qui concerne l’accomplissement des fonctions
Chaque acteur du projet doit savoir ce qu’il aura à faire.

## Slide 61: La définition des indicateurs
Le projet doit avoir défini les indicateurs qui pourront par la suite être améliorés
Un indicateur ne peut être utile que si on connaît sa valeur avant le début du projet
Un indicateur doit être simple et facile à mesurer
Classiquement, on décrit les groupes d’indicateurs suivants :
  Les indicateurs de processus
  Les indicateurs de résultats
  Les indicateurs d’impact

## Slide 62: Le tableau de bord
C’est un outil personnalisé qui attire l’attention des responsables sur les points clés du projet
Le tableau de bord a un caractère soit évaluatif, soit prospectif
Il comporte des clignotants sous forme d’indicateurs qui concernent :
  L’effectivité des objectifs (indicateurs d’efficacité)
  La corrélation objectifs, activités et niveau de ressources ou des extrants (indicateurs d’efficience, de productivité) ;
  Les coûts raisonnables ou pas (indicateurs d’économie)

## Slide 63: Le tableau de bord: exemple
N° | Étapes/activités clés | Responsable | Date début |  | Statut Au temps indiqué | Date fin | 
 |  |  | Planifiée | Réelle |  | Planifiée | Réelle
1.1 | Développer l’ECUE 1 | Pr. X | 23 mai 2021 | 26 mai 2021 | En cours | 26 mai 2021 | 26 mai 2021

## Slide 64: Le manuel de procédures
Il décrit de façon détaillée, comment les tâches doivent être accomplies, dans le cadre du processus composé de flux d’opérations, de documents, d’évènements, d’acteurs.

## Slide 65: Critères de qualités d’un système de suivi
Éviter les lourdeurs (dispositif léger)
  Moins le dispositif de suivi est lourd plus les acteurs à la base peuvent y participer et utiliser les résultats pour leur contribution à l’action
  La lourdeur du dispositif entraîne la création d’une cellule autonome une augmentation du coût en temps et en argent
Éviter la dispersion (dispositif ciblé)
  Limiter le nombre d’indicateurs, se contenter des informations nécessaires, disponibles, simples et objectivement véritables.

## Slide 66: Critères de qualités d’un système de suivi
Éviter le « parachutage » (la mise en place du dispositif doit être concertée)
  Choix des indicateurs avec la participation de tous et éviter le « copier – coller »
Assurer l’effectivité de remplissage des registres et autres fiches de collecte
Mettre en place un système de contrôle de la qualité des données

## Slide 67: En résumé