## Slide 1
MODULE PLANIFICATION SANITAIRE
Dr. Maurice A. HIEN

## Slide 2: Démarche générale de planification sanitaire
Planification sanitaire_IFRISSE 2021

## Slide 3
ETAPES DE PLANIFICATION

## Slide 4: Planifier, Comment faire ?????? « échouer dans la planification, c’est planifier son échec »

## Slide 5: CYCLE DE PLANIFICATION: ETAPES ET STADES
3. Définition
des objectifs
4. Définition des stratégies
5. Détermination des activités
6. Détermination des ressources
7. Mise en œuvre
8. Evaluation
1. Identification des problèmes
2. Etablissement des priorités
Stade 1
Stade 2
Stade 2
Stade 2
Stade 2
Stade 2
Stade 3
Stade 4

## Slide 6
« Tout ce qui se fait pour moi sans moi/ est contre moi/ne me concerne pas »

## Slide 7
7. MISE EN OEUVRE

## Slide 8: ETAPE 7
MISE
EN
ŒUVRE

## Slide 9: MISE EN OEUVRE
MISE EN ŒUVRE = Passage du plan à l’action, de la « connaissance à la pratique »
2 phases:
      1. Planification de la MISE EN ŒUVRE (MEO)
      2. MEO proprement dite

## Slide 10: MISE EN OEUVRE
1. PHASE DE PLANIFICATION DE LA MEO
  Mise en place des ressources humaines, matérielles et financières;
  Préparation du personnel à ses nouvelles tâches relatives au plan

## Slide 11
Ils concernent l’équipe chargée de la réalisation.
Outils et techniques utilisées
  le travail en équipe (action intégrée);
  la spécification des activités;
  la ventilation des activités (tâches détaillées);
  le graphique de Gantt, etc.;
  le graphique des responsabilités (clarification des rôles);
  les indicateurs de progrès (cibles mesurables);
  la collecte d’informations appropriés;
  le suivi des résultats.
Eléments techniques

## Slide 12
Mobilisation et allocution des ressources:
- Session de financement du plan
- Mobilisation des ressources
- Absorption des ressources
Conditions de mise en œuvre
Adoption du plan:
- Mobilisation et adhésion des partenaires
(D S, D R S, MS, communauté, projet, autres secteurs, ONG/association, etc.)

## Slide 13: Condition de mise en œuvre
Direction: coordination, supervision, motivation, délégation, formation
Contrôle:
Surveillance:
- S’assurer que les activités sont menées comme prévu
- les ressources engagées sont utilisées en conformité avec les stratégies choisies
- Le programme progresse comme prévu vers l’atteinte des objectifs fixés
Évaluation: Apprécier le niveau d’atteinte des objectifs (cf évaluation)
Suivi: L’effet, l’impact d’une intervention (après l’intervention)

## Slide 14: MISE EN OEUVRE
Mise en œuvre du plan
Planification et
Ré-planification
Surveillance continue de
l’état d’avancement
Evaluation
des résultats

## Slide 15
8. EVALUATION

## Slide 16: ETAPE 8
EVALUATION

## Slide 17
Évaluer: C’est porter un jugement de valeur sur le résultat
d’une mesure
EVALUER?
Mesurer: Techniques, Instruments
Comparer aux normes fixées
Juger: L’atteinte des objectifs.

## Slide 18: DÉFINITION (1)
L’évaluation est un jugement de valeur sur un programme ou projet en vue de formuler des recommandations sur les objectifs, les stratégies et/ou l’allocation des ressources
Elle permet aussi de tirer des leçons pour éviter les erreurs éventuelles commises et renforcer les programmes à venir

## Slide 19: DÉFINITION (2)
L’évaluation = processus qui consiste à porter des jugements objectifs sur des éléments ou des évènements en référence à des valeurs attendues.
L’évaluation est une opération de durée limitée qui vise à apprécier systématiquement et objectivement, la pertinence, la performance et le succès en cours ou achevé.

## Slide 20: Sur quoi s’exerce l’Évaluation ?
Efficience
Stratégies alternatives
Validité de la conception
Causalité
Efficacité
Résultats non attendus
Pertinence
Pérennité
L’évaluation s’occupe des résultats centrés sur

## Slide 21: OBJET DE L’ÉVALUATION (1)
Efficacité : réalisation des objectifs; incidence sur les groupes cibles
Efficience : résultats du projet par rapport aux coûts
Durabilité/pérennité : les bénéfices du projet perdurent après le retrait de l’aide extérieure
Stratégies alternatives : d’autres manières d’aborder le problème
Effets attendus : effets significatifs de l’action du projet

## Slide 22: OBJET DE L’ÉVALUATION (2)
Causalité : facteurs affectant les résultats du projet
Validité de la conception : logique et cohérence
Pertinence : le projet a-t-il toujours un sens et répond-t-il aux besoins?

## Slide 23
Objectifs (fixés)
Ressources (intrants)
Processus (activités, services)
Résultats (produits)
Impact (effets)
EVALUER QUOI?

## Slide 24
Initiale, avant l’intervention
A mi-parcours, pendant
l’intervention
Finale après l’intervention
EVALUER QUAND?

## Slide 25
Interne
  par le gestionnaire de l’intervention
(auto évaluation)
Externe
  par évaluateur venant d’ailleurs
QUI EVALUE?

## Slide 26: TYPES D’EVALUATION
Selon les acteurs | Selon le moment | Selon les composantes
Interne ou autoévaluation Externe | Initiale ou ex ante A mi-parcours ou mi- terme ou per-opérationnelle Finale (terminale ou post opérationnelle | Formulation du plan (cadre logique) Structure (intrants) Processus Résultats intermédiaires Impact (effets)

## Slide 27: Quatre phases d’évaluation
Planification de l’évaluation
Organisation de la mise en œuvre
Conduite de l’évaluation
Le suivi de l’exercice d’évaluation

## Slide 28: EVALUATION
Termes fréquemment associés à l’évaluation
  Pertinence : la raison d'être de ce qu'on fait
  Efficacité : la comparaison des résultats avec les objectifs
  Efficience : la comparaison des résultats de l'action, par rapport au coût de l'action, que ce coût soit monétaire (cas le plus fréquent) ou extra monétaire
  Equité : permet de savoir si tous ceux qui en ont besoin y ont effectivement accès
  Pérennité : Action de rendre durable.
  Egalité :
  C’est l’accès ou la distribution des services de santé avec le même niveau pour chaque individu ou communauté

## Slide 29: Les critères d'évaluation
Buts, Finalités
Résultats
Produits
Activités
Intrants
Cohérence
Structure logique
Pertinence
Efficience
Efficacité
Impact
Pérennité
Réplicabilité

## Slide 30: LE SUIVI
C’est la surveillance continue des activités pour s’assurer de l’état d’exécution des activés et de l’utilisation des ressources.
Le suivi permet de détecter à temps les difficultés et de prendre des mesures correctrices.
Les Indicateurs de processus sont les instruments d’appréciation

## Slide 31: Contraintes de l’évaluation(1/2)
Contraintes liées à l’individu
Le commanditaire a toujours des objectifs cachés
Certains résultats constituent une menace pour le projet et donc pour le chef
Résistance et non collaboration du personnel

## Slide 32: Contraintes de l’évaluation(2/2)
B. Contraintes liées à l’environnement
Insuffisances de ressources
Informations non disponibles
Non disponibilité des personnes
Contraintes de temps

## Slide 33: Plan d’un rapport d’évaluation(1/2)
Le rapport d’évaluation doit comporter les rubriques suivantes:
Page de garde (titre, auteurs,organisme commanditaire, période….)
Préface
Sommaire
Introduction (brève description des buts, objectifs et contexte opérationnel du projet)

## Slide 34: Plan d’un rapport d’évaluation(2/2)
Méthodologie (méthodes utilisées pour répondre aux questions d’évaluation et données collectées, limites de l’étude
Résultats et discussions (comment le projet a-t-il été développé? Y a-t- il eu des changements par rapport au plan original? Si oui les modifications apportées et pourquoi? Qu’est ce que le projet a réalisé?
Conclusion et recommandations (résumé des principales leçons tirées du projet: a-t-il réalisé ce qu’il devait réalisé? Ses points forts, ses points à améliorer, l’influence de ces points sur l’évolution du projet; conseils et recommandations sur l’avenir du projet)
Annexes( termes de référence; échantillon des instruments de l’évaluation; copies des documents clés...

## Slide 35
Merci de votre attention