## Slide 1: UE: Planification, gestion, suivi et évaluation des programmes et projets de santé
Professeur Laurent T. OUEDRAOGO

## Slide 2: Objectifs de l’UE
Objectif général
  Connaitre les fondamentaux de la planification sanitaire, de la gestion et suivi et évaluation des programmes et projets de santé
Objectifs spécifique
  Comprendre les principes de la planification sanitaire
  Connaitre les concepts, les cadres et les outils de gestion, suivi-évaluation des programmes et projets de santé
  Comprendre les systèmes d’information sanitaire

## Slide 3: Éléments constitutifs de l’UE
ECUE1:
  Planification sanitaire
ECUE2:
  Programmes et projets de santé : concepts, cadres et outils, Suivi- Évaluation
ECUE3:
  Système d’information sanitaire

## Slide 4: ECUE 1 : Planification sanitaire

## Slide 5: Objectif de la session
Comprendre les principes de la planification sanitaire

## Slide 6: Contenu de la session
Concepts et principes de la planification
Niveaux et approches de planification sanitaire
Démarche générale de planification sanitaire
Opérationnalisation d'une planification
Évaluation d'une planification

## Slide 7: Introduction
La planification est une exigence de la vie quotidienne
Qu’il s’agisse d’un individu, d’un ménage, d’une institution ou d’un pays, la planification est un impératif de développement
En effet, il n’est pas possible de réaliser ses ambitions si on ne connait pas ce qu’il faut faire pour les réaliser.

## Slide 8: Introduction
De même, dans le domaine de la santé, il n’est pas possible d’apporter des réponses adéquates aux besoins de la population si on n’ignore ces besoins.
Le processus de planification permet d’identifier ces besoins et les actions à mener pour les satisfaire.

## Slide 9: Définitions de concepts
Problème
  Un problème est une situation qu’on ne souhaite pas.
  Un problème nait lorsque qu'il y a une différence entre l'état des choses et celui souhaité.
  C’est donc l’écart qu’il y a entre la situation vécue et celle qu’on souhaite vivre.
Problème de santé
  Un problème de santé est un écart entre l’état de santé vécu et l’état de santé souhaité.
  Cet écart est en principe appelé besoin et c’est sa non satisfaction qui entraine l’apparition d’un problème de santé

## Slide 10: Définitions de concepts
Besoin
  Ce qui est indispensable.
  C’est la nécessité, pour un individu, de répondre aux états physiologiques et psychologiques qu'il ressent.
Besoin de santé
  En santé publique, le « besoin de santé » est défini comme l’écart entre un état de santé constaté et un état de santé souhaité par la collectivité ou les pouvoirs publics.
  La notion de besoin de santé est une notion de santé publique et va au-delà de l’individu.
  Un besoin de santé non satisfait conduit à l’apparition d’un problème de santé.

## Slide 11: Définitions de concepts
Besoin normatif
  C’est le besoin défini par le professionnel de santé, l’expert, l’administrateur, par rapport à une certaine norme de désirabilité ou d’optimalité.
  Ce besoin reflète l’état actuel des connaissances et des valeurs de ceux par qui il est déterminé
Besoin ressenti
  C’est la manifestation des perceptions qu’ont les gens par rapport à leur état de santé ou à ce qu’ils désirent comme services de santé.

## Slide 12: Définitions de concepts
Besoin exprimé
  C’est un besoin ressenti qui aboutit à une démarche de recours à des services de santé
  Ce besoin ne correspond pas nécessairement à l’ensemble des besoins de santé.
Besoin comparatif
  C’est un besoin qu’un individu ou un groupe d’individus devrait avoir puisqu’il présente les mêmes caractéristiques qu’un individu ou un groupe pour qui le besoin a été identifié (exemple : vaccination, consultation prénatale).

## Slide 13: Définitions de concepts
1.5 Morbidité
  Expression d’un déséquilibre physique, psychique ou mental plus ou moins profond.
  En épidémiologie, le taux de morbidité mesure le nombre de personne malades au cours d’une période donnée rapporté à la population moyenne considérée au cours de cette période.
  On décrit plusieurs aspects de la morbidité au sein d’une population
La morbidité réelle
  C’est l’ensemble des morbidités possibles au sein d’une population. Cette morbidité regroupe plusieurs types de morbidité

## Slide 14: Définitions de concepts
La morbidité diagnostiquable
  C’est l’ensemble des morbidités que les connaissances actuelles permettent de diagnostiquer
La morbidité diagnostiquée
  C’est la morbidité qui est effectivement mise en évidence par les structures sanitaires.
  Elle représente une part infime de la morbidité réelle.

## Slide 15: Définitions de concepts
Morbidité perçue par l’entourage
  C’est la morbidité que la collectivité reconnait.
  À l’échelle individuelle, cette morbidité ne couvre pas ce que l’individu ressent.
La morbidité ressentie
  C’est la morbidité que l’individu ressent.
  Elle couvre une partie de la morbidité réelle, de la morbidité diagnostiquable, de la morbidité diagnostiquée et de la morbidité perçue par l’entourage.
  Lorsque cette morbidité ressentie est exprimée, elle fait l’objet d’un recours aux soins.
  Les services de santé ne prennent en charge que la morbidité exprimée.

## Slide 16: Définitions de concepts
Morbidité perçue par l’entourage
Morbidité ressentie
Morbidité réelle
Morbidité diagnostiquable
Morbidité diagnostiquée

## Slide 17: Définitions de concepts
Le Plan
  C’est un document issu d’un processus de planification qui contient les éléments suivants :
    les problèmes prioritaires
    les objectifs
    les stratégies
    les activités
    les ressources
    le calendrier
    les indicateurs

## Slide 18: Définitions de concepts
Il existe plusieurs types de plans :
  Plan stratégique (≥ 5 ans)
  Plan tactique (entre 2 et 4ans, souvent 3 ans)
  Plan opérationnel (1 an)

## Slide 19: Définitions de concepts
Planification
  C’est le fait d’envisager l’avenir et de s’organiser pour réaliser cet avenir
  C’est fixer ce qu’on veut dans un délai donné et prévoir comment et avec quoi on va réaliser ces vœux
  On peut résumer en disant que la planification est un processus d’élaboration d’un schéma (ou plan) indiquant les actions à mener pour obtenir un changement donné dans un délai déterminé. Le plan doit préciser les objectifs visés, ainsi que les approches (stratégies) et les types d’activités et les ressources qui permettront d’y parvenir
  La planification est tournée vers l’action

## Slide 20: Principes de la planification sanitaire
Le premier principe est de préciser le changement qu’on souhaite
Ensuite il faut prendre en compte certains facteurs :
  Qui seront affectés par ce changement (les clients, les prestataires, les autres acteurs) ?
  Quelles peuvent être les ressources supplémentaires nécessaires pour obtenir ce changement ?
  Quel pourrait être à long terme l’impact de ce changement ?

## Slide 21: Principes de la planification sanitaire
La planification comporte 4 étapes avec des sous-étapes :
  Savoir où nous sommes :
    Évaluation des besoins de la population (analyse de la situation)
    Appréciation des ressources disponibles
    Identifier les écarts (lacunes)
    Déterminer les priorités
  Déterminer où nous voulons aller
    Détermination des objectifs
    Détermination des stratégies
    Détermination des ressources requises

## Slide 22: Principes de la planification sanitaire
  Mettre en œuvre le plan
    Analyse de la faisabilité des stratégies
    Surveillance de l’exécution des activités
    Identification et correction des difficultés rencontrées et des solutions appropriées pour les corriger
  Évaluer le plan
    Voir si nous sommes parvenus là où nous voulions aller (atteinte des objectifs)
    Apprécier si une telle intervention peut être répliquer ailleurs

## Slide 23
Cadre de référence pour la planification de la santé
23
Etat de santé actuel de la population
Besoins de santé
Etat de santé desire de la population
(Objectif de santé)
Services produits et utilisés
Besoins de services
Services requis
(Objectifs de services)
Ressources disponibles
Physiques
Humaines
Besoins de ressources
Ressources requises
  Physiques
  Humaines
  (Objectifs de ressources)

## Slide 24: Niveaux et approches de planification sanitaire

## Slide 25: Niveaux de planification
La planification normative ou politique
  Elle se situe au niveau le plus élevée et consiste à donner les grandes orientations qui serviront de base pour l’action
  On parle aussi de politique en ce sens que ces orientations, le plus souvent définies au niveau de l’État, traduisent la vision qu’on se donne de la société dans une perspective donnée

## Slide 26: Niveaux de planification
La planification stratégique
  La planification stratégique est une planification à long terme
  Elle est le processus de développement de stratégies afin d'atteindre un objectif fixé
  Elle implique la capacité de prévoir et de se préparer à des changements structurels ou à des adaptations dans le cadre d’une période relativement longue.

## Slide 27: Niveaux de planification
La planification tactique
  La planification tactique concerne les diverses étapes et processus mis en œuvre pour atteindre des objectifs de planification stratégique
  La planification tactique identifie les grandes activités qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques

## Slide 28: Niveaux de planification
La planification opérationnelle
  Elle concerne les opérations à réaliser pour atteindre les objectifs fixés
  La planification opérationnelle correspond à la gestion au quotidien
  Elle correspond à la micro planification qui est faite au niveau périphérique
  C’est une planification détaillée

## Slide 29: Relations entre les différents niveaux de planification et leur produit
Planification normative ou politique
Planification stratégique
Planification tactique
Planification opérationnelle
Politique de santé
Plan national de développement sanitaire
Programme de santé
Plan d’action opérationnel

## Slide 30: Approches de planification sanitaire
Planification selon une perspective populationnelle
  La population est le principal élément à partir duquel se construit tout le processus de planification
  On détermine les besoins de cette population et on essaie d’adapter les ressources aux besoins
Besoins de santé de la population
Détermination des actions à mener pour satisfaire les besoins
Adaptation des ressources

## Slide 31: Approches de planification sanitaire
Planification selon une perspective institutionnelle (organisationnelle)
  Dans cette perspective, l’institution est au centre du processus de planification.
  L’accent est mis sur les forces et les faiblesses internes de l’institution, ses ressources actuelles et celles à acquérir.
  La population cible est considérée comme une partie de l’environnement externe.
  Elle est vue soit comme une contrainte, soit comme un marché
Ressources de l’institution
Activités à mener
Environnement
Population

## Slide 32: Approches de planification sanitaire
Planification rationnelle.
  Dans ce type de planification, l’expert joue un rôle important
  Il élabore son travail à partir de données techniques et objectives
  Le plan qui en résulte est un document technique et logique, indépendant de toutes influences (notamment politiques)
Expert
Plan

## Slide 33: Approches de planification sanitaire
Planification pragmatique
  L’approche pragmatique prend en compte les éléments de faisabilité
  Dans la démarche, la planification se fait en prenant en compte les réactions de l’environnement.
  Les éléments sociopolitiques sont importants.
  Le planificateur recueille l’opinion des divers groupes concernés.

## Slide 34: Démarche générale de planification sanitaire
Analyse de la situation :
Collecte de données
Identification des problèmes
Fixation des priorités
Fixation des buts et des objectifs
Détermination :
Des stratégies
Des activités
Des ressources
Mise en œuvre et suivi de la mise en œuvre
Évaluation
Activités antérieures

## Slide 35: Analyse de la situation
Informations générales
  Données géographiques
  Données démographiques
  Données socioculturelles et économiques
  Facteurs du milieu conditionnant la santé de la population
  Facteurs sociaux et culturels
  Facteurs économiques

## Slide 36: Analyse de la situation
Données sanitaires
  Données sur les ressources disponibles
  Données sur l’état de santé de la population
  Autres données sanitaires
Données de type institutionnel
  Il s’agit des données relatives à l’organisation du système de santé et son fonctionnement.
  Ces données peuvent être recherchées auprès des communautés, de l’administration sanitaire, des partenaires etc.

## Slide 37: Analyse de la situation Les déterminants de la santé selon Lallonde (1974)
Biologie humaine
Santé
Environnement
Habitudes de vie
Organisation des soins de santé

## Slide 38: Analyse de la situation Cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants
http://intranetreseau.rtss.qc.ca

## Slide 39: Identification des problèmes

## Slide 40: Approche par indicateurs
Cette approche ne produit pas de nouvelles informations
Elle analyse celles qui existent et s’en sert pour déduire les problèmes et les besoins
Les indicateurs sont des variables qui aident à mesurer directement ou indirectement l’état de santé d’une population

## Slide 41: Approche par indicateurs
Un indicateur doit être :
  Valable : il devrait mesurer effectivement ce qu’il est sensé mesurer
  Fiable : il doit être reproductible : le résultat doit être le même en tout lieu et en tout temps
  Sensible : il doit être capable de déterminer les différentes modifications de la situation
  Spécifique : il ne doit mesurer effectivement que les modifications dans la situation en cause

## Slide 42: Approche par indicateurs Exemples d’indicateurs utiles pour la planification
Indicateurs sociodémographiques | Indicateurs sanitaires | Indicateurs de l’utilisation des services de sante
- Pyramide des âges - Taux brut de natalité - Taux brut de mortalité - Taux d’accroissement naturel. - Taux global de fécondité - Revenu moyen | -Taux brut de natalité - Taux brut de mortalité - Taux de mortalité maternelle. - Taux de prévalence - Taux d’incidence | - Taux de consultation médicale - Taux de référence - Taux d’hospitalisation - Durée moyenne de séjour

## Slide 43: Approche par enquête
Cette approche vise à produire de nouvelles statistiques sur la population à l’étude
Dans le cadre de l’étude des besoins, l’enquête présente un avantage parce qu’elle permet d’atteindre ceux qui n’utilisent pas les services de santé
L’inconvénient réside dans son coût et la difficulté de contrôler certains facteurs qui peuvent biaiser les résultats.

## Slide 44: Approche par recherche de consensus
Elle s’appuie sur l’idée qu’un consensus obtenu parmi un groupe de personnes connaissant bien la communauté ou les problèmes à l’étude, est suffisamment fiable pour qu’on puisse en utiliser avantageusement les résultats

## Slide 45: L’identification des problèmes
L’analyse des données et l’utilisation des indicateurs de santé permettent d’identifier les problèmes de santé qui peuvent être regroupés en quatre groupes :
  Problèmes liés à la maladie (épidémiologie : morbidité, mortalité)
  Problèmes liés à la couverture et à la gestion des services de santé (PEV, SMI/PF, Organisation, décision)
  Problèmes d’hygiène et de salubrité de l’environnement (évacuation, traitement des eaux usées, excréta, ordures)
  Problèmes posés par les actions socio-économiques ayant une répercussion sur l’état de santé de la population

## Slide 46: Analyse des problèmes et des besoins identifiés

## Slide 47: Intérêt de l’analyse des problèmes
Elle permet de mieux définir le problème, d’avancer une hypothèse de travail sur la base des causes possibles et, de ce fait, d’identifier des solutions
Elle permet de vérifier si chacun des problèmes est véritablement important, autant en termes de pertes sanitaires qu’ils causent que de leur correspondance à un besoin réel perçu par la communauté
Elle permet de répondre à certaines questions

## Slide 48: Questions
Quelle est l’étendue réelle du problème ?
  Parler de l’étendue du problème, c’est parler de son ampleur, de sa fréquence
  La prévalence ou l’incidence permettent d’apprécier la fréquence du problème
Le problème intéresse-t-il tout ou partie de la collectivité ?
  Il s’agit ici d’identifier les sous-groupes de la population qui sont touché par le problème, mais aussi ceux qui sont les plus touchés

## Slide 49: questions
Le problème a-t-il une solution pluridisciplinaire ?
Il s’agit de chercher à savoir si le problème identifié a une solution et si cette solution nécessite la mobilisation de plusieurs disciplines ou non
Pour cela, il faut rechercher les causes les conséquences et les déterminants du problème
Cette étape est très importante car elle va conditionner la suite de la démarche
On peut utiliser la méthode de l’arbre à problème.

## Slide 50
Effet/
Conséquence
Effet
Conséquence
Effet
Conséquence
Effet
Conséquence
Effet
Conséquence
Effet
Effet
Effet
PROBLEME
Cause
Cause
Cause
Sous-cause
Sous-cause
Sous-cause
Sous-cause
Sous-cause
Arbre d’analyse de problème

## Slide 51: Priorisation des problèmes
Il existe quatre principaux critères qui sont utilisés pour faire le discernement entre les problèmes de santé
  L’importance du problème : gravité (mortalité, handicap) et fréquence
  La capacité d’une intervention à solutionner le problème : vulnérabilité
  La perception que la population a du problème
  La faisabilité de l’intervention : acceptabilité des interventions par la population
L’équipe peut toutefois en ajouter d’autres, pourvu que cela soit fait avant l’examen des problèmes

## Slide 52: Fixation des objectifs
C’est la façon dont on voit le contenu du changement au regard de la situation décrite
Ce changement souhaité s’exprime en objectifs de santé
Un objectif de santé exprime le résultat en terme d’état de santé attendu
Ce résultat peut être par exemple la réduction de la mortalité ou de la morbidité

## Slide 53: Fixation des objectifs
Trois types d’objectifs
  Objectifs de santé (État de santé souhaité)
  Objectifs de services (Services requis pour atteindre l’objectif de santé)
  Objectifs de ressources (Ressources requises pour produire les services)
Il faut une logique et une cohérence dans la fixation des objectifs
Objectifs de santé
Objectifs de services
Objectif de ressources

## Slide 54: Détermination des stratégies
Une fois l’objectif fixé, la question est comment nous allons procéder pour l’atteindre ?
Le « comment » est la stratégie
Exemple:
  Réduire de 50% en trois ans la mortalité des enfants due aux maladies cibles du PEV
  Comment?
    Sensibilisation de la population sur les moyens de lutte
    la vaccination des enfants contre les maladies cibles du PEV
    le traitement des cas de maladies

## Slide 55: Détermination des stratégies
Le choix d’une stratégie doit se faire après une analyse minutieuse des contraintes:
  Les contraintes organisationnelles
  Les contraintes politiques
  Les contraintes économiques
  Les contraintes sociales
  Les contraintes culturelles

## Slide 56: Détermination des activités
On peut décrire deux types d’activité :
  les activités temporaires, de durée limitée ;
  les activités courantes qui visent à fixer l’intervention dans la ligne fixée par la planification. Ces activités sont dites continues
Les activités sont déclinées à partir des stratégies

## Slide 57: Détermination des ressources
Il s’agit de déterminer le type et la quantité de ressources requises, et de répondre aux questions suivantes :
  dans quelles mesures une nouvelle activité affecte-t-elle le nombre de ressources ?
  Y a-t-il possibilité de substituer des tâches, du personnel pour une plus grande productivité ?
  Comment maintenir la qualité des soins et des services tout en se limitant aux ressources disponibles ?
  Est-il possible, avec les ressources actuelles, de produire les services requis et de satisfaire les besoins de santé ?

## Slide 58: Détermination des ressources
Dans la mise en œuvre d’un programme de santé, on distingue les ressources humaines, matérielles et financières
On considère également le temps et la technologie.
Stratégie
Activités
Ressources
Mise en œuvre

## Slide 59: Mise en œuvre
La mise en œuvre signifie le passage du plan à l’action, de la connaissance à la pratique
Elle comprend la séquence d’activités qui suit l’adoption du plan
Pour assurer la réussite d’un programme, la mise en œuvre doit être pensée et planifiée.

## Slide 60: Mise en œuvre
Les éléments stratégiques
  Environnement externe
  Environnement interne
Les éléments techniques
  Le plan des opérations
  Méthode d’ordonnancement des activités

## Slide 61: Le plan des opérations
Il est élaboré pour la gestion de la mise en œuvre, du fonctionnement quotidien des activités.
Il contient différents types d’informations sur les activités et les responsabilités de chacun, les ressources et les échéanciers.
Le plan d’opération permet de répondre aux questions suivantes :
  qui fait quoi ?
  Pour qui ?
  quand et dans quel ordre ?
  avec quelles ressources ?
Le plan des opération nécessite un ordonnancement des activités

## Slide 62: Méthodes d’ordonnancement des activités
Les méthodes utilisant une structure en réseau :
  l’algorithme décisionnel
  l’ordinogramme
  le PERT (Program Évaluation and Review Technique)
  le réseau de référence
Les méthodes représentant le calendrier des opérations
  le diagramme de Gantt
  le diagramme de Mile stone
Le réseau PERT et le diagramme de Gantt sont les plus utilisés.

## Slide 63: Fin de la session de l’ECUE 1