## Slide 1
PLANIFICATION DES ACTIVITES DE SR/PF

## Slide 2: Définition de la planification
La planification est un processus continu de prévisions de ressources et de services requis pour atteindre des objectifs déterminés selon un ordre de priorité établi, permettant de choisir la ou les solutions optimales parmi plusieurs alternatives ; ces choix prennent en considération le contexte de contraintes internes et externes, connues actuellement ou prévisibles dans le futur (Raynald Pineault et Coll...)

## Slide 3: PLAN/PROGRAMME/PROJET
PLAN
Prévision d’action et organisation de l’ensemble des activités socio sanitaires d’une zone pour une période donnée
  Long délai : Dimension tient compte des besoins futurs (besoins à naître)
  Plan à long terme : 10 ans et plus
  Plan à moyen terme : 3 – 5 ans
  Plan à court terme : 1 an et moins
I-GENERALITES SUR LA PLANIFICATION (3)
3. PLAN/PROGRAMME/PROJET

## Slide 4
PROGRAMME
  Un programme de santé est constitué par un ensemble de ressources réunies et mises en œuvre pour fournir à une population définie, des services organisés de façon cohérente dans le temps et dans l’espace, en vue d’atteindre des objectifs déterminés en rapport avec un problème de santé précis.
PROJET
  Sert à résoudre un problème donné
    Vise un objectif précis
    Plus limité dans le temps et dans l’espace
3. PLAN/PROGRAMME/PROJET
I- GENERALITES SUR LA PLANIFICATION (4)

## Slide 5
Plan
RELATION PLAN /PROGRAMME/PROJET
I- GENERALITES SUR LA PLANIFICATION (5)
3. PLAN/PROGRAMME/PROJET
PROGRAMME
PROJET

## Slide 6
NIVEAUX DE BASE DE LA PLANIFICATION
centrée sur des objectifs politiques ;
trace les grandes orientations à suivre,
généralement sur un long terme; etc
Planification normative
basée sur des priorités d’action à partir des choix faits;
au-delà de l’idéal, c’est le possible qui est envisagée ici
Planification stratégique
centrée sur des objectifs opérationnels
généralement issus du plan stratégique pour en assurer la MO
Planification opérationnelle

## Slide 7: 6. ETAPES ET STADES DE LA PLANIFICATION
  Identification des problèmes ;
  Détermination des problèmes prioritaires ;
  Fixation des objectifs ;
  Elaboration des stratégies ;
  Détermination des activités ;
  Détermination des ressources ;
  Mise en œuvre ;
  Evaluation.
ETAPES DE LA PLANIFICATION

## Slide 8
  - Stade d’élaboration du plan :
  définition des problèmes prioritaires, des objectifs, des stratégies, des activités, les ressources, les modalités de mise en œuvre et du suivi/évaluation ; stade = conception et élaboration plan ;
  Stade préparatoire ou préplanification :
  identification sources et méthodes collecte données, problèmes de santé, ressources disponibles ; activités déjà menées ; situation existante, etc.)
  - Stade de mise en œuvre :
  préparation de la mise en oeuve (précision des aspects techniques, financiers, etc., recencement des facteurs favorables, contraintes, conditions succès, etc.) et la mise en œuvre proprement ;
  - Stade d’évaluation du plan :
  évaluation du processus et qualité du plan ; utilisation d’indicateurs pour mesurer le niveau de réalisation, etc
STADES DE LA PLANIFICATION

## Slide 9: MODULE PLANIFICATION SANITAIRE
II - ETAPES DE PLANIFICATION

## Slide 10
1. IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE SANTE

## Slide 11
GENERALITES
Il y a problème, lorsqu’une situation vécue (constatation, fait) est comparée à une situation souhaitée (idéale) en y apportant un jugement, une opinion peu favorable à la situation réelle ;
Observation Comparaison Jugement
Problèmes (si inadéquation)
Situation vécue -------- Situation idéale ------
Pas de problèmes (si concordance)
Interprétation schématique d’un problème
Notion de problème
problème de santé
Le problème de santé est défini comme les conséquences d’un processus perturbant l’état de santé de base et provoquant un mal-être individuel et/ou collectif.

## Slide 12
Le problème de santé introduit les notions de besoins, de demande et d’offre
  Besoins:
  Dans l’absolu, il s’agit du manque partiel ou total d’une chose nécessaire; le besoin est donc ce qui est requis pour obtenir la situation souhaitée ; dans notre cas, les besoins sont définis selon la rationalité des professionnels de santé; Distinguer les besoins ressentis (individu, communauté) et les besoins réels ou diagnostiqués (enquête)
  Demande :
  expression de l’individu ou du groupe du souhait d’être assisté pour soulager une souffrance ;
  Offre :
  ce qui est offert par les professionnels de santé ;
BESOINS, DEMANDE, OFFRE

## Slide 13
A. Pour les formations sanitaires :
Collecte de données
  informations générales : géographiques, démographiques, etc.
  données socio-économiques : PIB, PNB, Indice pauvreté, revenu, etc.
  données sanitaires : morbidité, mortalité, espérance vie, ressources disponibles (humaines, matérielles, financières), etc.
  données de types institutionnels: organisation SS, gestion, supervision, etc.
ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE

## Slide 14
B. Pour les structures centrales spécifiquement :
Présentation de la Direction
Ressources de la direction
Partenaires de la direction
Bilan physique et financier du PA de l’année n-2
ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE

## Slide 15
Présentation de la Direction :
Organisation de la direction (organigramme);
Attributions de la direction et des services;
Présentation succincte du Plan Stratégique ou du Plan de Renforcement (s’il en existe).
ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE

## Slide 16
Ressources de la Structure :
Humaines ;
Matérielles ;
Financières.
ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE

## Slide 17
Partenaires de la structure :
Répartition par domaine d’intervention.
Bilan physique et financier de l’année n-2
ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE

## Slide 18
Traitement des données:
  Retenir pertinentes et utiles pour le travail
  Les traiter pour les transformer en informations
  Construire des indicateurs sanitaires qui permettent de mesurer l’ampleur des problèmes
ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE

## Slide 19
RECENCEMENT DES PROBLEMES (structures sanitaires)
  problèmes liés à la maladie
  problèmes relatifs à la couverture
  problèmes lié à la gestion des services de santé
  problèmes d’hygiène et de salubrité de l’environnement
  problèmes découlant des activités de développement socio-économiques
ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE (3)

## Slide 20
ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE (5)
INTERNE
ETENDUE
FAIT CAUSE CONSEQUENCES GRAVITE
EXTERNE URGENCE
SOLUTION
Importants: Nécessité de compléter l’analyse de la situation par l’analyse des activités déjà menées, les ressources engagées, les atouts; mais aussi faire l’analyse du futur. Nécessité également de compléter l’analyse par le FFOM
ANALYSE DES PROBLEMES RECENCES

## Slide 21: ANALYSE FORCE FAIBLESSE OPPORTUNITE MENACE (F.F.O.M)
ENV.
MONDIAL
NATIO
NAL
SYSTEME SANTE
Direction centrale
FAIBLESSES
FORCES
MENACES
OPPORTUNITES

## Slide 22
ANALYSE FORCE, FAIBLESSE, OPPORTUNITE, MENACE (FFOM)
PERMET D’IDENTIFIER :
  LES FORCES/ACQUIS internes de la Direction
  Les faiblesses internes de la Direction
  Les opportunités/ potentialités liés à l’environnement
  les Menaces/Obstacles liés à l’environnement
LE F.F.O.M PERMET DE:
  fixer des buts et objectifs réalistes
  équilibrer les buts et les ressources
ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE

## Slide 23
2. DETERMINATION DES PROBLEMES
PRIORITAIRES

## Slide 24: 1. CRITERES DE SELECTION DES PROBLEMES PRIORITAIRES (1)
PRINCIPAUX CRITERES
  IMPORTANCE DU PROBLEME
    GRAVITE.
    FREQUENCE
  VULNERABILITE DU PROBLEME
    DISPONIBILTE DE LA TECHNOLOGIE
    APPLICABILITE DE LA TECHNOLOGIE
  PERCEPTION DE LA POPULATION
  ACCEPTABILITE PAR LA POPULATION DES ACTIONS A ENTREPRENDRE

## Slide 25: 1. CRITERES DE SELECTION DES PROBLEMES PRIORITAIRES (2)

## Slide 26
3.FIXATION DES OBJECTIFS

## Slide 27: FIXATION DES OBJECTIFS
Il n’y a pas de vent favorable pour un navire sans destination
Sénèque

## Slide 28: L’OBJECTIF
L’objectif est le point de référence Central.
Il décrit la situation future qui prévaudra lorsque les problèmes auront été résolus.
Il permet de mesurer la réussite ou l’échec de l’intervention en terme de bénéfice pour le groupe cible.

## Slide 29: L’OBJECTIF
Il décrit la finalité des interventions.
C’est une perspective dans laquelle le programme doit s’inscrire.
Il décrit la contribution du plan à la résolution d’un problème général.

## Slide 30
OBJECTIF GENERAL
  Vise un résultat en terme de santé, de développement, de comportement, etc.
OBJECTIF INTERMEDIAIRE
  Vise une amélioration qualitative
OBJECTIF SPECIFIQUE
  Relève de la planification opérationnelle
TYPES D’OBJECTIFS

## Slide 31
1 – PERTINENT
2- REALISABLE.
4- MESURABLE
3- LIMITE DANS LE TEMPS
OBJECTIF
5- OBSERVABLE
CRITERES DE QUALITE D’UN OBJECTIF

## Slide 32
Différents types d’objectifs
Objectifs d’intrants: visent la mobilisation des ressources
  Exemple: construire des FS, etc.
Objectifs de processus: visent l’amélioration du fonctionnement du système. Exemple: assurer la maintenance, la supervision, etc.
Objectifs de résultats: isent l’amélioration de l’état de santé
  Exemple: augmenter la couverture sanitaire, la qualité des soins, etc.
v
Objectifs d’impact: visent l’impact de l’action sanitaire sur les populations
  Exemple: réduire la mortalité, etc.
INTRANTS
Processus
Résultat
Impact

## Slide 33
4. ELABORATION DES STRATEGIES

## Slide 34
DEFINITION D’UNE STRATEGIE
UN ENSEMBLE D’ACTIONS COORDONNEES, DE MANŒUVRES, EN VUE D’UNE VICTOIRE
Groupe de techniques connexes organisées, en santé publique, en médecine et dans des domaines para sanitaires, pour atteindre des objectifs déterminés.
Stratégie sanitaire (OMS)
UNE STRATEGIE S’EXPRIME PAR UN SUBSTANTIF PROMOTION DE LA SANTE TRAITEMENT DES CAS

## Slide 35
5. DETERMINATION DES ACTIVITES

## Slide 36
Définition :
Effort ou action organisée en vue d’éliminer ou de modifier la (ou les) cause (s) qui affecte(nt) le niveau de santé d’une communauté
spécification :
  Ce qui doit être fait
  Par qui ?
  Quand ?
  Où?
  Comment ?
DEFINITION ET SPECIFICATION DES ACTIVITES

## Slide 37
Les activités qui concourent à la réalisation d’un plan sont nombreuses. La manière d’articuler ces opérations entre elles pour que l’ensemble forme un tout logique constitue l’ordonnancement .
ORDONNANCEMENT DES ACTIVITES

## Slide 38
BUT:
Prévoir la combinaison des actions d’un plan d’action au mieux dans le temps et pour l’utilisation efficiente des ressources.
Assurer le suivi et le contrôle du déroulement (écoulement) des activités.
Apprécier l’état d’avancement de l’exécution d’un plan d’action.
ORDONNANCEMENT DES ACTIVITES

## Slide 39
6. DETERMINATION DES RESSOURCES

## Slide 40
DETERMINATION DES RESSOURCES NECESSAIRES (en vue de l’exécution des activités):
  réaliser l’analyse des ressources actuellement disponibles;
  recenser les ressources requises;
  rechercher l’écart entre les ressources actuelles et les ressources requises.
DETERMINATION DES RESSOURCES

## Slide 41
TYPES DE RESSOURCES
  Ressources humaines;
  Ressources matérielles;
    Gros matériel: durée de vie > 5 ans
    Petit matériel: durée de vie < 2 ans
    Consommables: renouvellement < 1 an.
  Ressources financières
    Dépenses d’investissement > 1 an
    Dépenses de fonctionnement ≤ 1 an
    Charges récurrentes
DETERMINATION DES RESSOURCES

## Slide 42
ETABLISSEMENT DU BUDGET PREVISIONNEL
ANALYSE DES CONTRAINTES
DETERMINATION DES RESSOURCES

## Slide 43
7. MISE EN OEUVRE

## Slide 44: MISE EN OEUVRE
MISE EN ŒUVRE = Passage du plan à l’action, de la « connaissance à la pratique »
2 phases:
      1. Planification de la MISE EN ŒUVRE (MEO)
      2. MEO proprement dite

## Slide 45: MISE EN OEUVRE
1. PHASE DE PLANIFICATION DE LA MEO
  Préparation du document détaillé sur la formulation du plan;
  Mise en place des ressources humaines, matérielles et financières;
  Préparation du personnel à ses nouvelles tâches relatives au plan

## Slide 46: MISE EN OEUVRE
1. PHASE DE PLANIFICATION DE LA MEO
  DISTINGUER 2 TYPES D’ELEMENTS DE MEO;
    Eléments stratégiques comportant l’environnement externe et l’environnement interne;
    Eléments techniques

## Slide 47: MISE EN OEUVRE
2. PHASE DE MEO
  Elle est basée sur le document détaillé de mise en œuvre, les stratégies et les techniques élaborée;
  Eléments suivants sont à tenir en compte:
    Adoption du plan
    Organisation (organigramme)
    Mobilisation /allocation des ressources

## Slide 48: MISE EN OEUVRE
SUIVI DE LA MEO
    Monitorage et Micro planification
    Supervision

## Slide 49: MISE EN OEUVRE
Mise en œuvre du plan
Planification et
Ré-planification
Surveillance continue de
l’état d’avancement
Evaluation
des résultats

## Slide 50
8. SUIVI ET EVALUATION

## Slide 51: Qu’est-ce que le suivi et évaluation
1. Suivi
Processus continu de collecte systématique d’informations pour fournir aux gestionnaires et aux parties prenantes d’une action de développement en cours, des éléments sur les progrès réalisés, les objectifs atteints et l’utilisation des ressources alloués.
(Glossaire OCDE, 2002)
Activité de routine, permanente et interne qui se déroule tout au long du cycle de vie du programme ou projet.
Tiré de « The Road to Result », Morras Imas et Rist, 2009.

## Slide 52: Suivi d’exécution
Le suivi implique la définition claire des activités à réaliser, des budgets et des livrables correspondants pour chaque période qui se traduit généralement dans le Plan de travail avec budget annuel (PTBA).
C’est le tableau de bord qui fournit des informations régulières sur le fonctionnement.

## Slide 53: Composantes du suivi d’exécution
Contrôle des dépenses;
Suivi d’exécution technique et financière (suivi des processus);
Suivi des indicateurs d’extrants (produits et services livrés.

## Slide 54
MERCI
DE VOTRE ATTENTION