## Slide 1: La planification du programme IFC

## Slide 2: Qu’est-ce la planification ?
La planification est un processus qui consiste à déterminer les buts et les objectifs, élaborer les stratégies pour atteindre ces buts et objectifs, décrire les dispositions prises pour la mise en œuvre des interventions, identifier et allouer les ressources.

## Slide 3: Pourquoi planifier ?
Pour faciliter la mise en œuvre des actions;
Pour contribuer à une perspective partagée parmi les parties prenantes du programme;
Pour faciliter le suivi et l’évaluation des actions;
Pour promouvoir le redevabilité

## Slide 4: Comment la communauté est impliquée dans la planification ?
- Concrètement la participation communautaire commence avec le DCP.
- Après le DCP, la planification participative pourrait inclure:
  La présence des représentants de la communauté dans les noyaux régionaux
  L’implication de plusieurs parties prenantes dans l’élaboration du plan d’action (PA)
  Le partage du PA par des représentants communautaires avant la mise en œuvre et la revue du PA
  Le partage des résultats, du suivi et de l’évaluation avec les communautés pour recevoir des retours pour adapter le programme de façon continue

## Slide 5: Planification au niveau local
Au niveau local, la planification des actions IFC commence avec le DCP
Suite au DCP, le coordinateur IFC et le noyau IFC utilisent les résultats pour déterminer la façon dont le programme prendra forme en terme d’objectifs, d’actions, de calendrier, de budget, etc.
Les actions IFC issues du DCP sont intégrées directement au plan d’action du district
Idéalement les actions IFC seraient intégrées au plan de développement du district [ou encore mieux, le plan de développement du district pourrait être préparé avec un DCP]

## Slide 6: Planification au niveau national
Il est également important d’élaborer un plan d’action au niveau national
Idéalement ce plan serait intégré dans le plan de travail SMN à ce niveau
En général, le plan d’action d’IFC au niveau national inclut:
  Le plan pour la mise en place de la composante IFC dans le pays (e.g. la sélection des sites d’intervention, le passage a plus grande échelle) ;
  Des actions dans les cinq domaines de renforcement des systèmes de santé ;
  Des interventions centralisées (e.g.: développement des manuels de formation et des outils de communication).

## Slide 7: Outils de planification
Afin de faciliter la mise en œuvre des actions, il est important d’élaborer des outils qui contiennent les détails de ce qui est planifié: le cadre logique et le plan d’activités.
Chaque pays utilise déjà ses propres outils de planification, donc idéalement le plan IFC devrait simplement être inclut dans les PA local et national du pays. Le pays ne devrait pas adopter des nouveaux formats.
Ces outils sont importants pour aider les acteurs à planifier les actions, pour allouer les ressources, pour faciliter le suivi et l’évaluation des actions, pour promouvoir le redevabilité.
Les prochaines diapos montrent des exemples d’outils de planification.

## Slide 8: Exemple du cadre logique
Un cadre logique, ou cadre des résultats, décrit la «logique» du programme ; il montre la façon dont les interventions menées doivent aboutir à certains résultats afin de contribuer aux objectifs.

## Slide 9: Example du plan d’action
Le plan d’activités contient les détails de mise en ouvre des interventions, en terme de calendrier, de ressources et d’acteurs responsables, pour faciliter la mise en œuvre.